## Excel様式【230612】
休眠預金活用事業 事業計画書 【2022年度通常枠】
基本情報
| 申請団体 |  |  |  |  | 資金分配団体
| 資金分配団体 |  |  | 事業名（主） |  | 多世代が食でつながるコミュニティづくり | [11 empty] | F200911
|  |  |  | 事業名（副） |  | 食の居場所を通じた「誰もが参加者、誰もが主体者」推進プロジェクト
|  |  |  | 団体名 |  | 一般社団法人全国食支援活動協力会 | [11 empty] | F100718
| 事業の種類1 |  |  |  |  | ③イノベーション企画支援事業
優先的に解決すべき社会の諸課題
領域／分野
TRUE |  | (1) 子ども及び若者の支援に係る活動
TRUE |  |  | ① 経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援
FALSE |  |  | ② 日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援
FALSE |  |  | ③ 社会的課題の解決を担う若者の能力開発支援
FALSE |  |  | ⑨ その他
TRUE |  | (2)日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動
FALSE |  |  | ④ 働くことが困難な人への支援
TRUE |  |  | ⑤ 孤独・孤立や社会的差別の解消に向けた支援
FALSE |  |  | ⑥女性の経済的自立への支援
FALSE |  |  | ⑨ その他
TRUE |  | (3)地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る活動
FALSE |  |  | ⑦ 地域の働く場づくりや地域活性化などの課題解決に向けた取組の支援
TRUE |  |  | ⑧ 安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援
FALSE |  |  | ⑨ その他
FALSE | その他の解決すべき社会の課題
Ⅰ.団体の社会的役割
| (1)団体の目的 | [17 empty] | 203/200字
・子どもから高齢者まで住民参加による食事サービス活動・在宅福祉サービス活動の発展を願い、全国で活動する団体や個人がつくる連絡組織として、活動の普及とサービスの質向上を図る。 ・子どもから高齢者まで地域住民が安心して通える地域の居場所を充足させ、社会的孤立を軽減する。 ・子どもを含む多様な世代の食生活をめぐる問題の軽減、改善を目指す。 ・自立した食習慣を身につけることができるよう、子どもの成長を支援する。
| (2)団体の概要・活動・業務 | [17 empty] | 213/200字
住民主体で取り組む食支援活動団体の中間支援組織として活動。 （１）ネットワーク形成支援（連絡会議の開催、多機関の協働を推進する「食でつながるフェスタ」開催支援）／企業等支援団体とのマッチング（助成制度の運用、寄付物品の斡旋）等 （２）啓発・研修：情報発信（運営・教本の作成、研修開催・講師派遣）等 （３）相談窓口の設置：助成制度や関連機関の紹介等 （４）食を通じた居場所の重層的支援として、全国・地域レベルの中間支援組織の連携
| Ⅱ.事業概要 | [10 empty] | 資金提供契約締結日 |  |  | 2022-11-08
| 実施時期 |  |  |  | (開始) | 2022-11-08 |  |  | (終了) |  | 2026-03-31 | 対象地域 |  | 全国
| 直接的対象グループ |  |  |  | ➀居場所に集う子どもから高齢者（担い手としての参加者も含む） ②居場所を含む圏域エリアの福祉活動を行う団体・機関 | [6 empty] | (人数) |  | ①延べ100人×20団体×6地域＝12,000人 ②10団体・機関×５団体＝50団体・機関
| 最終受益者 |  |  |  | 圏域エリアの地域住民 | [6 empty] | (人数) |  | １支援地域にて20団体とつながる関係人口（利用者・担い手・ボランティア・協力団体・個人含む）100人×20団体 対象地域の支援対象者約20万世帯のうち×0.2=40,000世帯×6地域=240,000世帯（利用対象者率20％として設定）
| 事業概要 |  |  | 538/800字 | 対象者別制度や枠組みに囚われない食に関する居場所の機能及び地域住民のエンパワーメントに着目し、社会的弱者の参加促進を通じた住民主体の共助モデルを創出する。食は子どもから高齢者まで全世代に関わる事であり、まちづくり、学習支援、若者、社会的養護や貧困の課題に関わる多様な居場所との融和性ももつ。さらに、居場所での調理や食器洗といった作業は参加が容易でサービスの担い手として活躍する機会をもたらす。近年増えつつある多世代型の地域食堂・会食会は新たな担い手創出の場でもある。他方、高齢者を主対象とした配食活動、サロン・会食会では担い手の高齢化や後継者不足の課題がある。本事業では実行団体が居場所の伴走・中間支援機能を果たし、エンパワーメントを捉えた参加支援のプログラム開発や活動団体同士の協働促進を通じて参加のしやすい居場所を創出する。そして、居場所を支えるプラットフォームが縦割行政や分野型ＮＰＯに横串を刺し、企業・全国組織と連携することで面として社会的弱者を主とした多様な人を包摂する持続可能な仕組みを目指す。資金分配団体はコミュニティとしての食の居場所の価値を概念化し社会の理解を広げると共に、各実行団体の地域における共助モデル構築のノウハウを全国へ伝播し社会的環境整備を担う。
Ⅲ.事業の背景・課題
| (1)社会課題 | [17 empty] | 538/1000字
対象者別制度や枠組みに囚われない食に関する居場所の機能及び地域住民のエンパワーメントに着目し、社会的弱者の参加促進を通じた住民主体の共助モデルを創出する。食は子どもから高齢者まで全世代に関わる事であり、まちづくり、学習支援、若者、社会的養護や貧困の課題に関わる多様な居場所との融和性ももつ。さらに、居場所での調理や食器洗といった作業は参加が容易でサービスの担い手として活躍する機会をもたらす。近年増えつつある多世代型の地域食堂・会食会は新たな担い手創出の場でもある。他方、高齢者を主対象とした配食活動、サロン・会食会では担い手の高齢化や後継者不足の課題がある。本事業では実行団体が居場所の伴走・中間支援機能を果たし、エンパワーメントを捉えた参加支援のプログラム開発や活動団体同士の協働促進を通じて参加のしやすい居場所を創出する。そして、居場所を支えるプラットフォームが縦割行政や分野型ＮＰＯに横串を刺し、企業・全国組織と連携することで面として社会的弱者を主とした多様な人を包摂する持続可能な仕組みを目指す。資金分配団体はコミュニティとしての食の居場所の価値を概念化し社会の理解を広げると共に、各実行団体の地域における共助モデル構築のノウハウを全国へ伝播し社会的環境整備を担う。
| (2)課題に対する行政等による既存の取組み状況 | [17 empty] | 249/200字
●高齢者の日常生活支援施策 ・介護予防・日常生活支援総合事業（厚生労働省）…要支援高齢者等に対する訪問型・通所型サービス、生活支援サービス等 ・生活支援体制整備事業…地域におけるサービスや担い手の開発等に取り組む生活支援コーディネーターの配置 ●子供の居場所づくりへの支援施策 ・地域子供の未来応援交付金（内閣府）/放課後等の学習支援・体験活動（文部科学省）/生活困窮世帯・ひとり親家庭の子供への学習・生活支援（厚生労働省） ●地域共生に関する施策 ・重層的支援体制整備事業/地域づくり事業（同上）
| (3)課題に対する申請団体の既存の取組状況 | [17 empty] | 246/200字
1986年～高齢者食事サービス全国セミナーを例年開催。2017年からはこども食堂等新しい食の居場所団体との出会い・学びの機会づくりとしてフェスタを開催。 2016年～2013年に設置された新地域支援構想会議に参画し「支え合いをひろげる住民主体の生活支援フォーラム」を全国社会福祉協議会と共催。 2018年～厚生労働省老健局老人保健健康増進等事業を受託。地域資源と住民のやる気をつなぐ支援の手引きや、住民参加型の多機能な居場所づくりを収集し、行政・社協、生活支援コーディネーター向け研修を実施。
| (4)休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義 | [17 empty] | 204/200字
人口減少・超高齢社会が直面する複合課題に対する処方として地域と人を活性化させる居場所への期待を込めた国や自治体の施策・制度は多いが、対象者に着眼した単年度補助と行政の区割りの課題がある。3ヵ年事業として休眠預金を活用することで、複数年後のビジョンを企業・行政・社協他多様なステークホルダーと対話・連携しながら進めることで該当地域だけではない横のつながりが生まれ、地域を横断する支援スキームの構築が期待される。
Ⅳ.事業設計
(1)中長期アウトカム
事業終了後5年後に、食を通じた居場所に対する社会的認知や理解度が高まり、子どもから高齢者まで担い手として、あるいは利用者として参加できる食のある多様な居場所づくりが対象地域に充実している状態。また、必要性が地域社会から幅広く理解を得られることで、一部財源の予算化や担い手・参加者の負担軽減につながることで居場所を通じた共助モデルが広がる。もって、地域住民が安心して住み続けることができるコミュニティづくりに寄与することができる。
| (2)-1 短期アウトカム（資金支援）※資金分配団体入力項目 | [5 empty] | 100字 | モニタリング |  | 指標 |  |  | 100字 | 初期値/初期状態 | 100字 | 中間評価時の値/状態 |  |  | 事後評価時の値/状態
FALSE | 01実行団体の実施エリアにおいて企業・行政から様々な人・モノ・カネがつながるプラットフォームが機能している | [8 empty] | 支援団体の広がり、支援団体への貢献度（そのために、資源をどれだけ集めることができたか） 支援のための資源が集まるプラットフォームが生まれているか |  |  |  | ゼロとして設定 |  |  |  |  | 実行団体の支援地域の横のつながりや資金分配団体との連携によってリソースが集まり、ロジハブシステムを通じて支援する居場所が増えている状態
FALSE | 02食を通じた居場所づくり支援を通じて、地域ニーズを聞きつなぐことができるプラットフォーム（ハブ機能）が生まれている。 | [8 empty] | 食支援を支える行政・社協・企業等からなる協議体の形成状態 |  |  |  | ゼロとして設定 |  |  |  |  | 行政・企業・団体からなる食支援プラットフォームが形成され、事業終了後も継続的な対話をもつことができる状態 地域住民が担う役割についてプラットフォームで協議された認識されている
| (2)-2 短期アウトカム（非資金的支援）※資金分配団体入力項目 | [5 empty] | 100字 | モニタリング |  | 指標 |  |  | 100字 | 初期値/初期状態 | 100字 | 中間評価時の値/状態 |  |  | 事後評価時の値/状態
FALSE | 01実行団体が地域の市民活動団体や企業、行政など他のセクターとの効果的なコミュニケーションや協働を促進させ、居場所活動支援に寄与することができる | [8 empty] | 本事業をきっかけに生まれた協働の事例・波及効果 |  |  |  | ゼロとして設定 |  |  |  |  | ●本事業をきっかけに生まれた協働の事例を資金分配団体・実行団体が積極的にモデルとして伝播し他地域へ情報提供できている状態
FALSE | 02実行団体が他地域や他分野とのネットワークを強化し、事業終了後も対話・連携する関係が生まれている | [8 empty] | 実行団体がつながる他県や全国ネットワークとの関わり |  |  |  | ゼロとして設定 |  |  |  |  | ●休眠預金外の事業での連携が生まれている状態 ●実行団体がつながる他地域・他分野の関係者マップが事業開始時よりも広がっていて、実際に活用している状態
FALSE | 03実行団体（ロジ拠点）が資金分配団体が企業から得た食品をはじめとする物資を受け入れられる | [8 empty] | 実行団体が資金分配団体から提供されたの取り扱い食品量 |  |  |  | ゼロとして設定 |  |  |  |  | 総計3年間で400トン以上
| (3)-1 アウトプット：資金支援 ※資金分配団体入力項目 | [5 empty] | 100字 | モニタリング |  | 指標 |  |  | 100字 | 中間評価時の値・状態 |  | 事後評価時の値・状態
FALSE | 0101食品支援が機能する物流・ストック・シェアできるロジハブシステムを構築し、近隣域に波及している | [8 empty] | ①実行団体による支援地域への支援実績（トン数） ②ロジハブシステムの導入エリア(WEBシステムに登録している中核拠点・ロジハブ拠点・協力物流事業者・活動団体のカウント) | [5 empty] | ①実行団体の食品取扱量が：合計年間400t ②青森・千葉・愛媛・高知・九州複数県にロジハブが導入されている
FALSE | 0102支援地域内で協力してくれる企業・行政の関係課が増える | [8 empty] | ①支援企業実績（業種の広がり） ②行政：関係する課と関わりの内容（連携実績など） | [5 empty] | ①実行団体がつながる支援企業との連携事例が生まれ、継続的なかかわりが生まれている ②県・市町村レベルの複数課がかかわる
FALSE | 0103資金分配団体や他実行団体が連携することによって得た情報を事業で活用することができる | [8 empty] | ①MOWLSからの支援実績 ②協働事業の実績（休眠預金事業から派生したもの） | [5 empty] | ①MOWLSを通じて月１件程度実行団体に寄贈情報を流している ②MOWLSをプラットフォームにした寄贈分配に留まらない資金分配団体⇔実行団体との協働事例が1件以上生まれている
FALSE | 0201地域に「食を通じた居場所」を運営したいという人（組織・機関等）が増える | [8 empty] | ①地域で活動する食のある居場所数の変化 ②居場所づくりの担い手層の広がり | [5 empty] | ①実行団体が支援する食のある居場所数が事業開始時に比べ増えている ②実行団体が支援する食のある居場所の担い手層が多世代化している
FALSE | 0202食を通じた居場所を運営する人達が子どもから高齢者まで多様な人が関われる居場所を作ることができる | [8 empty] | 食のある居場所支援における行政・社協との連携実績 | [5 empty] | ●各実行団体において、協議体に児童・高齢者双方の関係部署や社会福祉協議会と協力して食のある居場所支援に取り組むことができている ●具体的な資金支援の制度導入や基金づくり、寄贈品の受け入れ体制の強化、担い手育成などで協働した実績がある
FALSE | 0203生活支援コーディネーターやＣＳＷなど既存の地域福祉推進人材やまちづくり他関係機関が食を通じた居場所づくりに関わることができる | [8 empty] | ①行政や社協、まちづくり他関係機関による支援内容の変化 ②行政や社協、まちづくり他関係団体による団体評価の変化 | [5 empty] | 各実行団体がＳＣやＣＳＷ、まちづくりコーディネーター等を所管する行政・社協と共に食のある居場所づくりへ関わるためのつながりづくり、ノウハウ共有、研修実施などを協働できている状態
| (3)-2 アウトプット：非資金的支援 ※資金分配団体入力項目 | [5 empty] | 100字 | モニタリング |  | 指標 |  |  | 100字 | 中間評価時の値・状態 |  | 事後評価時の値・状態
FALSE | 0101実行団体が、地域のニーズに対する支援メニューを提供できるようになる | [8 empty] | ①実行団体が支援している団体数、連携企業数 ②資金分配団体が支援する団体数、連携企業数 | [5 empty] | ①事業開始時よりも増えている ②3,000団体、企業50社（人・もの・金含む）
FALSE | 0102実行団体が作る協議体が機能している | [8 empty] | ①実行団体が開催する会合等の議事録 ②資金分配団体と実行団体間での会議録 | [5 empty] | ①定期的に会合を行い、関係者と議事録を共有できている ②事業終了後も連携することができる
FALSE | 0103実行団体が他地域の関係機関と接点をもつことができる | [8 empty] | 接点ができた関係機関数 | [5 empty] | 実行団体が他地域の連携可能性がある企業・団体を紹介どの程度できているか
FALSE | 0104行政・省庁が食のある居場所に対する中間支援機能の必要性や価値を理解している | [8 empty] | 食フェスタやロジハブ説明会等でつながった行政・省庁のリスト | [5 empty] | 実行団体を含む10自治体以上ほか省庁との連携が生まれている
FALSE | 0201実行団体が他地域・分野の人的リソースを得られている | [8 empty] | 実行団体の会合への他地域・分野の参加実績 | [5 empty] | 実行団体が他地域や分野の団体と協働することができている
FALSE | 0202実行団体が他実行団体とつながる（協力関係を築く） | [8 empty] | 実行団体同士の協働によるネットワークの広がり | [5 empty] | 実行団体同士が協力し合い新しい取組みが5事例以上生まれている
FALSE | 0301実行団体がロジ拠点としてシステムを活用し、システムを介して企業が物資を受け入れられる体制ができている | [8 empty] | WEBシステム導入率 | [5 empty] | 実行団体のすべてのロジハブ拠点がWEBシステムを導入している
FALSE | 0302実行団体の支援地域に寄贈を受け止められる体制（冷蔵冷凍庫等）ができる | [8 empty] | ➀中核ロジ拠点の確保 ②中核ロジ拠点から居場所までの配送体制の確保 ③運営基準がつくられている | [5 empty] | ①各実行団体に中核ロジ拠点が確保されている ②各実行団体が中核ロジ拠点から居場所へ届ける体制ができている ③実施団体にあんしん手帖を配布し安全に寄贈品の分配が行われている
| (4)-3 活動：資金支援 ※資金分配団体入力項目 | [17 empty] | 時期
| 010101.ロジハブシステムを推進する協議体をつくる | [17 empty] | 23年6月初回顔合わせ、以降２～３ヶ月に１回開催する | 27/200字
| 010102.ロジハブ説明会を開催する | [17 empty] | 2023年春に実施以降、広域版、小地域版とで年２回以上開催 | 19/200字
| 010103.企業・団体に対して一時保管や物流支援への協力を働き掛ける（企業説明会の開催） | [17 empty] | 年２回程度 | 45/200字
| 010104.近県（福岡・北九州・長崎）との合同ロジ会議・フェスタを開催する | [17 empty] | 年１回 | 38/200字
| 010201.企業連携窓口を設置し、企業からの支援のコーディネートを行う人材を配置する | [17 empty] | 週５日開設 | 43/200字
| 010202.課題を把握し、企業の関わり方を例示できるようにする（寄贈・保管・配送などロジハブに係るもの、ボランティア養成やプロボノ支援など人的資源を活用するもの等） | [17 empty] | 23年事前評価にて実施 | 83/200字
| 010203.業界団体や同友会が主催する集会での事業紹介・支援要望のほか、特定企業への直談判など営業をする | [17 empty] | 月に外部の会合に１回以上参加する | 53/200字
| 010204.企業版ふるさと納税の活用を行政に提案する | [17 empty] | 24年度以降実施 | 27/200字
| 010205.企業などが共同企画してこども食堂を地域開催する | [17 empty] | 年1件以上 | 30/200字
| 010206.関係する行政課へ事業説明を行い、事業進捗を共有する | [17 empty] | 年2回程度 | 32/200字
| 010301.資源確保に向け、他実行団体や関連団体とコミュニケーションを図り連携する | [17 empty] | 隔月程度でオンライン進捗ミーティングを開催 | 42/200字
| 010302.先駆的な取り組みを行っているほか地域の団体を視察する | [17 empty] | 隔月程度でオンライン進捗ミーティングを開催 | 33/200字
| 010303.他地域の取り組み事例を食フェスタ等を活用し、市町村社協に紹介する | [17 empty] | 年2回程度 | 39/200字
| 010304.資金分配団体が開催する研修会に参加し、情報交換をする | [17 empty] | 開催回数 | 33/200字
| 020101.支援団体・機関からの問い合わせや相談の対応をするスタッフを配置する | [17 empty] | 年2回程度 | 40/200字
| 020102.地域の人（組織・機関等）に向けて居場所の立ち上げ講座を開催する | [17 empty] | 週３回以上 | 38/200字
| 020103.行政のＨＰや地域のＳＮＳを活用して広報する | [17 empty] | 年１回以上 | 28/200字
| 020104.居場所運営に活用できる助成情報を提供する | [17 empty] | 外部機関の広報掲載実績年１件以上 | 27/200字
| 020105.自治体の支援状況を調べ、これを発信する | [17 empty] | 通年 | 26/200字
| 020106.市民に知ってもらうためのコミュニティＦＭの活用 | [17 empty] | 年1回 | 30/200字
| 020107.地域住民も含む関係機関に食を通じた地域づくりに関心を広く持ってもらうために食フェスタを開催する | [17 empty] | 年1回 | 54/200字
| 020201.寄贈食品・物品の提供を行う（老人福祉団体等との連携を含む） | [17 empty] | 通年 | 36/200字
| 020202.食を通じた見守り・個別支援のノウハウを居場所に伝える（個別支援に関する研修会の開催、スキルアップ講習会の開催） | [17 empty] | 年１回以上 | 62/200字
| 020203.セクター毎の課題の把握し、学習会を実施する | [17 empty] | 年１回以上 | 28/200字
| 020204.学生ボランティア等の受入れ、マッチングを行う | [17 empty] | １件以上 | 29/200字
| 020205.活動団体に地域資源の提供者となるＳＣやＣＳＷを紹介する（説明会や学習会） | [17 empty] | 年１回以上 | 43/200字
| 020206.HPやSNS、機関紙、YouTube等の動画などを通じて発信する | [17 empty] | 通年（学習会開催時などふくめ、年４回以上） | 39/200字
| 020301.アンケートやヒアリング調査を行い地域課題を把握する（SCやCSWにの配置状況や居場所とのかかわりの現状を把握する） | [17 empty] | 事前・事後評価実施時期 | 64/200字
| 020302.ＳＣやＣＳＷ（・包括等支援者）に対する人材養成研修を企画開催する | [17 empty] | 年１回以上 | 39/200字
| 020303.他地域での連携事例を紹介する、ガイドブックを配布する | [17 empty] | 年１回以上 | 33/200字
| 020304.他地域の先駆事例を含め、多様な参加者を促す工夫、担い手確保につながるプログラムづくりのノウハウを収集する。 | [17 empty] | 初年度から随時収集 | 60/200字
| (4)-4 活動：非資金的支援 ※資金分配団体入力項目 | [17 empty] | 時期
| 010101.実行団体が開催する学習会・研修などへ講師を派遣する | [17 empty] | 随時 | 32/200字
| 010102.あんしん手帖やガイドブックを提供する | [17 empty] | 年１～２回 | 25/200字
| 010103.資金分配団体が実施した全国調査の結果を実行団体に共有する | [17 empty] | 年１回 | 35/200字
| 010104.資金分配団体が食の居場所運営における課題を整理する（人・モノ・カネ・情報に関するニーズ） | [17 empty] | 年１回 | 51/200字
| 010105.実行団体が地域の社会課題を整理し、共通課題を発信できるように評価チームと連携し調査設計を支援する | [17 empty] | 事前・中間・事後評価実施時 | 55/200字
| 010106.寄贈情報、民間助成や補助事業などの情報を実行団体へ発信する | [17 empty] | 月１回以上 | 36/200字
| 010107.省庁の施策や民間企業他セクターの動向について、実行団体や地域の関連機関に対して情報提供する | [17 empty] | 随時 | 52/200字
| 010108.多世代地域食堂などに対する企業理解を促し、実行団体と連携マッチングを行う | [17 empty] | 随時 | 43/200字
| 010201.実行団体が運営する会議体の後方支援、業務進捗管理の支援 | [17 empty] | 毎月 | 34/200字
| 010202.ロジックモデル作成支援を行い、作成したロジックモデルを関係者と協議できるように支援する | [17 empty] | 事前・中間・事後評価実施時 | 50/200字
| 010203.協議体から成る会議等にて、他地域の優良事例を紹介する | [17 empty] | 随時 | 33/200字
| 010301.実行団体の取組みを資金分配団体が主催する催事等で紹介する | [17 empty] | 年5回以上 | 35/200字
| 010302.実行団体の取組みを資金分配団体を通じてホームページやＳＮＳで発信する | [17 empty] | 随時 | 41/200字
| 010303.行政、助成財団、企業などへのアプローチに協力するために、全国的な取り組みや事業の価値について理解いただけるような資料の作成補助や会議などを開催し、各地に伝播するためにシンポジウムや学習会を開催する | [17 empty] | 24年度に実施 | 105/200字
| 010401.行政・各省庁と情報交換を図る | [17 empty] | 随時 | 21/200字
| 010402.行政機関などと具体的な連携・協働パートナーシップの提案や予算獲得をにらんだ交渉の助言をする | [17 empty] | 24年度に実施 | 52/200字
| 010403.省庁の施策や民間企業他セクターの動向について、実行団体や地域の関連機関に対して情報提供する | [17 empty] | 随時 | 52/200字
| 010404.研修やマニュアルのパッケージ化による他地域への普及活動、成果物の制作 | [17 empty] | 24年度に実施 | 41/200字
| 010405.食を通じた地域の支え合いモデルの有用性を企業や関係省庁へ提言する（シンポジウムの開催・アンケート調査結果の報告） | [17 empty] | 年１回 | 63/200字
| 010406.関連施策の最新情報を把握し、ロジハブ説明会等で発信する | [17 empty] | 年１回以上 | 34/200字
| 020101.食のある居場所支援プラットホーム構築プロジェクト(仮称)を設置し、定期的な会合を開催し、実行団体地域の課題を共有する | [17 empty] | 年３回以上 | 65/200字
| 020102.プラットホームメンバーと学習会を開催する（全国・実行団体地域） | [17 empty] | 年２回 | 38/200字
| 020103.広がれ、こども食堂の輪！推進会議で実行団体の活動を報告してもらったり、参加を促す | [17 empty] | 年３回 | 47/200字
| 020104.実行団体の広域的・横断的な地域課題に応じて機関・組織とのマッチングを図る | [17 empty] | 随時 | 43/200字
| 020201.定例で実行団体合同ミーティングを開催する | [17 empty] | 月１回 | 27/200字
| 020202.実行団体に対する合同研修会を開催し、他地域におけるコーディネーションの事例から相互に学び成長できる関係構築のきっかけをつくる | [17 empty] | 年２回 | 69/200字
| 020203.資金分配団体が地域ブロックごとで関係団体・機関が集まれる会合を設定する | [17 empty] | 隔月 | 42/200字
| 030101.全国規模の企業からの支援を集約し，ロジ拠点に分配する | [17 empty] | 随時 | 33/200字
| 030102.資金分配団体が開発するシステムをロジ拠点で運用できるようにフォローする | [17 empty] | 23年度に実施 | 42/200字
| 030103.広報ツール（のぼり、マグネット、ステッカー等）を実行団体へ提供する | [17 empty] | 年１回 | 40/200字
| 030201.大量寄贈の食品保管の協力を企業や団体に働きかける | [17 empty] | 随時 | 31/200字
| 030202.トラック協会他業界団体へロジハブ協力支援を依頼する | [17 empty] | 随時 | 32/200字
| 030203.実行団体が開催するロジハブ説明会に講師を派遣する | [17 empty] | 随時 | 31/200字
| 030204.ロジハブ説明会に登壇し支援協力を呼び掛ける | [17 empty] | 随時 | 28/200字
| 030205.他地域の先駆事例を共有する | [17 empty] | 随時 | 20/200字
| 030206.保管や配送協力企業の参画状況が分かるリスト等を作成・更新する | [17 empty] | 随時 | 37/200字
Ⅴ.インプット
| 総事業費 |  |  | 217085000
| 人材 |  |  | 統括責任者１名、PO２名、外部委託（PO支援）１名、経理管理事務２名
| 資機材 |  |  | パソコン等
その他
Ⅵ.広報戦略および連携・対話戦略
| 広報戦略 |  |  | WEB媒体やマスコミなどを活用して積極的に成果を広報する。事業進捗などについてはＨＰ・SNSによる広報、イベント開催時は地域の関係機関や報道機関に呼びかけるほか、当会のメール会員919個人・団体や連携113中間支援団体に対し事業を発信する。中間報告会、成果報告会を開催する他、必要に応じ関係各省庁より支援スキームの広報協力を要請する。 | [12 empty] | 167/200字
| 連携・対話戦略 |  |  | 「地域支援システム会議（仮称）」（年４回予定）を設置し、中間支援組織、コミュニティ財団、住民参加型在宅福祉サービス等に参加を促し、本事業の推進に関する意見交換会を設定する。企業・行政との連携については、2020年7月より「子どもの居場所づくりのための企業学習会」を開催、持続可能な子どもの居場所づくりのための支援事例の共有と意見交換を実施している（13回開催、参加135機関、事例報告34団体）1％クラブやJANPIAと連携して支援企業の開拓に取り組むことで、実行団体が接続できる関係機関（資源）を豊かにしたい。 | [12 empty] | 256/200字
Ⅶ.出口戦略・持続可能性について
| 資金分配団体 ※資金分配団体入力項目 |  |  | 現在、当会が推進する「ミールズ・オン・ホイールズ ロジシステム」を通じ、全国25都道府県1,800の居場所団体、中間支援団体とつながっている。本プラットホームを活用しながら、事業を通じて得られた各地域の支援ノウハウを共助モデルとして横展開できるようにパッケージ化し、全国47都道府県に伝播する。地域支援システム会議で連携する全国の中間支援団体と連携することで実現・実行力を高める。また、厚生労働省の高齢者福祉施策である生活支援コーディネーターと情報を共有し、居場所づくりに参加を促すことで、食のある居場所づくり支援の輪を広げていく。 | [12 empty] | 266/400字
| 実行団体 |  |  | 地域におけるニーズの存在と居場所支援がもたらす受益者や地域への影響に関する効果を行政に示し、支援対象地域圏域を拡げるとともに、近隣県・地域の普及に携わり広域の中心的支援団体となる。また、当会のプラットホームである「ミールズ・オン・ホイールズ ロジシステム」に参画する中間支援団体の先駆団体として、他地域への波及効果をもたらすことができると考える。 | [12 empty] | 173/400字
Ⅷ.関連する主な実績
| (1)助成事業の実績と成果 | [17 empty] | 669/800字
1）2002年～2020年度 明治安田生命保険相互会社「地域支え合い活動助成プログラム」審査 2）2010年～現在 公益財団法人みずほ教育福祉財団「配食用小型電気自動車寄贈事業」団体推薦 3）2017年～現在 公益財団法人キユーピーみらいたまご財団「食を通した居場所づくり助成」運営事務局受託 4）2018年 三菱電機株式会社 SOCIO-ROOTS基金設立25周年記念募金「こども食堂拠点整備応援プロジェクト」助成事務 5）2019年～現在 yahooネット募金プロジェクトオーナー：寄付サイトの運営 6）2020年～現在 毎日新聞東京社会事業団冠基金「こども食堂運営継続応援プロジェクト」助成事務 7）2020年度 王将フードサービス冠基金「食を通して子どもの笑顔をつなごう」助成事務 8）2020年度 共に支え合う地域社会づくりへの功績として、厚生労働大臣賞を受賞 9）2021年度 ナルミヤ・インターナショナル「こども食堂応援プロジェクト」助成事務 10）2021年度 厚生労働省補助事業「ひとり親家庭等子どもの食事等支援事業」中間支援法人として助成事務 住民参加による地域福祉促進の活動や子どもの居場所づくり支援の活動に対し、案件発掘から助成事業の企画、助成事務運営までを企業・財団と協働で行っている。本会は草の根の実践団体と距離が近く、現場団体や運営者の抱える課題・ニーズを熟知しているという強みがある。
| (2)申請事業に関連する調査研究、連携、マッチング、伴走支援の実績、事業事例等 | [17 empty] | 873/800字
１）2020年度厚生労働省老健局「地域特性を踏まえた生活支援ニーズへの対応及び地域活動の継続に係る調査研究事業」にて居場所をプラットホームとした住民参加による生活支援の広がりに着目し、地域資源を〈見つける〉・仲間を〈つなげる〉・様々なサービスを〈生み出す〉可能性のある居場所づくりのモデルを収集し、多様な既存機関との連携による地域資源開発・活性化の方法を整理しガイドブックを作成。2021年度は同省「新型コロナウイルス影響下における生活支援体制整備事業の推進に向けた人材育成に関する調査研究事業」にて、「食」を中心とした住民主体の居場所活動を調査し、地域アセット活用の視点(※)による居場所活動開発をテーマに支援者育成を目的としたガイドブックの作成、研修会を開催。 ※地域に「あるもの」（強み、できること）に目を向け、住民自身がもつ強みや既にある様々な地域資源を活かしてサービスの展開を図る考え方を「アセット重視」アプローチとして取り上げてきた。 ２）新型コロナウイルス流行に関する食支援活動調査 2020年度、2021年度と高齢者配食サービス・会食会や地域食堂を含む子どもから高齢者までの食に関わる活動団体を対象にアンケートを実施、関係各所へ提言を行った。 ３）2016年ジョンソン・エンド・ジョンソン社会貢献委員会JJCC 助成プログラム多世代が集う「共食・共生のつながりの場」促進プロジェクト 少子高齢社会における支え合いの地域づくりを目標とした世代を超えた「共に食べる参加型の場」を推進するために調査と好事例を取り上げた活動カタログ「『食』でつながる地域の居場所10 の取り組み」を制作した。 ４）こども食堂への食料品などの寄贈に関わる伴走支援 食を通した地域の居場所づくり活動の安定運営を目的に「ミールズ・オン・ホイールズ ロジシステム」を推進。2021年度は28企業・団体が本仕組みに対して食品の寄贈や資金的支援、仕組み作り支援に参画しており、113の連携拠点を通じて全国1800団体のこども食堂など居場所へ509tの寄贈を分配した。

## リスト_事業の種類 (hidden)
事業の種類 | ①草の根活動支援事業 | ①-2地域ブロック | ④災害支援事業
①草の根活動支援事業 | ①ｰ1全国ブロック | 北海道ブロック（北海道） | 防災・減災支援
②ソーシャルビジネス形成支援事業 | ①ｰ2地域ブロック | 東北ブロック（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島） | 緊急災害支援
③イノベーション企画支援事業 |  | 北陸ブロック（新潟、福井、石川、富山） | 災害復旧・生活再建支援
④災害支援事業 |  | 関東ブロック（茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、東京、山梨）
東海ブロック（愛知、静岡、岐阜、三重、長野）
近畿ブロック（滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山）
四国ブロック（徳島、香川、愛媛、高知）
中国ブロック（鳥取、島根、岡山、広島、山口）
九州ブロック（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島）
沖縄ブロック（沖縄）

## リスト_SDGs (hidden)
SDGs
ゴール | ターゲット
_1.貧困をなくそう | 1.貧困をなくそう | 2.飢餓をゼロに | 3.すべての人に健康と福祉を | 4.質の高い教育をみんなに | 5.ジェンダー平等を実現しよう | 6.安全な水とトイレを世界中に | 7.エネルギーをみんなにそしてクリーンに | 8.働きがいも経済成長も | 9.産業と技術革新の基盤をつくろう | 10.人や国の不平等をなくそう | 11.住み続けられるまちづくりを | 12.つくる責任つかう責任 | 13.気候変動に具体的な対策を | 14.海の豊かさを守ろう | 15.陸の豊かさも守ろう | 16.平和と公正をすべての人に | 17.パートナーシップで目標を達成しよう
_2.飢餓をゼロに | 1.1 2030年までに、現在１日1.25ドル未満で生活する人々と定義されている極度の貧困をあらゆる場所で終わらせる。 | 2.1 2030年までに、飢餓を撲滅し、全ての人々、特に貧困層及び幼児を含む脆弱な立場にある人々が一年中安全かつ栄養のある食料を十分得られるようにする。 | 3.1 2030年までに、世界の妊産婦の死亡率を出生10万人当たり70人未満に削減する。 | 4.1 2030年までに、全ての子供が男女の区別なく、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるようにする。 | 5.1 あらゆる場所における全ての女性及び女児に対するあらゆる形態の差別を撤廃する。 | 6.1 2030年までに、全ての人々の、安全で安価な飲料水の普遍的かつ衡平なアクセスを達成する。 | 7.1 2030年までに、安価かつ信頼できる現代的エネルギーサービスへの普遍的アクセスを確保する。 | 8.1 各国の状況に応じて、一人当たり経済成長率を持続させる。特に後発開発途上国は少なくとも年率７%の成長率を保つ。 | 9.1 全ての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉を支援するために、地域・越境インフラを含む質の高い、信頼でき、持続可能かつ強靱（レジリエント）なインフラを開発する。 | 10.1 2030年までに、各国の所得下位40%の所得成長率について、国内平均を上回る数値を漸進的に達成し、持続させる。 | 11.1 2030年までに、全ての人々の、適切、安全かつ安価な住宅及び基本的サービスへのアクセスを確保し、スラムを改善する。 | 12.1 開発途上国の開発状況や能力を勘案しつつ、持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組み（10YFP）を実施し、先進国主導の下、全ての国々が対策を講じる。 | 13.1 全ての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靱性（レジリエンス）及び適応の能力を強化する。 | 14.1 2025年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。 | 15.1 2020年までに、国際協定の下での義務に則って、森林、湿地、山地及び乾燥地をはじめとする陸域生態系と内陸淡水生態系及びそれらのサービスの保全、回復及び持続可能な利用を確保する。 | 16.1 あらゆる場所において、全ての形態の暴力及び暴力に関連する死亡率を大幅に減少させる。 | 17.1 資金 課税及び徴税能力の向上のため、開発途上国への国際的な支援なども通じて、国内資源の動員を強化する。
_3.すべての人に健康と福祉を | 1.2 2030年までに、各国定義によるあらゆる次元の貧困状態にある、全ての年齢の男性、女性、子供の割合を半減させる。 | 2.2 ５歳未満の子供の発育阻害や消耗性疾患について国際的に合意されたターゲットを2025年までに達成するなど、2030年までにあらゆる形態の栄養不良を解消し、若年女子、妊婦・授乳婦及び高齢者の栄養ニーズへの対処を行う。 | 3.2 全ての国が新生児死亡率を少なくとも出生1,000件中12件以下まで減らし、５歳以下死亡率を少なくとも出生1,000件中25件以下まで減らすことを目指し、 2030年までに、新生児及び５歳未満児の予防可能な死亡を根絶する。 | 4.2 2030年までに、全ての子供が男女の区別なく、質の高い乳幼児の発達・ケア及び就学前教育にアクセスすることにより、初等教育を受ける準備が整うようにする。 | 5.2 人身売買や性的、その他の種類の搾取など、全ての女性及び女児に対する、公共・私的空間におけるあらゆる形態の暴力を排除する。 | 6.2 2030年までに、全ての人々の、適切かつ平等な下水施設・衛生施設へのアクセスを達成し、野外での排泄をなくす。女性及び女児、並びに脆弱な立場にある人々のニーズに特に注意を払う。 | 7.2 2030年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を大幅に拡大させる。 | 8.2 高付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことなどにより、多様化、技術向上及びイノベーションを通じた高いレベルの経済生産性を達成する。 | 9.2 包摂的かつ持続可能な産業化を促進し、2030年までに各国の状況に応じて雇用及びGDPに占める産業セクターの割合を大幅に増加させる。後発開発途上国については同割合を倍増させる。 | 10.2 2030年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済的地位その他の状況に関わりなく、全ての人々の能力強化及び社会的、経済的及び政治的な包含を促進する。 | 11.2 2030年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子供、障害者及び高齢者のニーズに特に配慮し、公共交通機関の拡大などを通じた交通の安全性改善により、全ての人々に、安全かつ安価で容易に利用できる、持続可能な輸送システムへのアクセスを提供する。 | 12.2 2030年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。 | 13.2 気候変動対策を国別の政策、戦略及び計画に盛り込む。 | 14.2 2020年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靱性（レジリエンス）の強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。 | 15.2 2020年までに、あらゆる種類の森林の持続可能な経営の実施を促進し、森林減少を阻止し、劣化した森林を回復し、世界全体で新規植林及び再植林を大幅に増加させる。 | 16.2 子供に対する虐待、搾取、取引及びあらゆる形態の暴力及び拷問を撲滅する。 | 17.2 資金 先進国は、開発途上国に対するODAをGNI比0.7%に、後発開発途上国に対するODAをGNI比0.15～0.20%にするという目標を達成するとの多くの国によるコミットメントを含むODAに係るコミットメントを完全に実施する。ODA供与国が、少なくともGNI比0.20%のODAを後発開発途上国に供与するという目標の設定を検討することを奨励する。
_4.質の高い教育をみんなに | 1.3 各国において最低限の基準を含む適切な社会保護制度及び対策を実施し、2030年までに貧困層及び脆弱層に対し十分な保護を達成する。 | 2.3 2030年までに、土地、その他の生産資源や、投入財、知識、金融サービス、市場及び高付加価値化や非農業雇用の機会への確実かつ平等なアクセスの確保などを通じて、女性、先住民、家族農家、牧畜民及び漁業者をはじめとする小規模食料生産者の農業生産性及び所得を倍増させる。 | 3.3 2030年までに、エイズ、結核、マラリア及び顧みられない熱帯病といった伝染病を根絶するとともに肝炎、水系感染症及びその他の感染症に対処する。 | 4.3 2030年までに、全ての人々が男女の区別なく、手の届く質の高い技術教育・職業教育及び大学を含む高等教育への平等なアクセスを得られるようにする。 | 5.3 未成年者の結婚、早期結婚、強制結婚及び女性器切除など、あらゆる有害な慣行を撤廃する。 | 6.3 2030年までに、汚染の減少、投棄の廃絶と有害な化学物・物質の放出の最小化、未処理の排水の割合半減及び再生利用と安全な再利用の世界的規模で大幅に増加させることにより、水質を改善する。 | 7.3 2030年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。 | 8.3 生産活動や適切な雇用創出、起業、創造性及びイノベーションを支援する開発重視型の政策を促進するとともに、金融サービスへのアクセス改善などを通じて中小零細企業の設立や成長を奨励する。 | 9.3 特に開発途上国における小規模の製造業その他の企業の、安価な資金貸付などの金融サービスやバリューチェーン及び市場への統合へのアクセスを拡大する。 | 10.3 差別的な法律、政策及び慣行の撤廃、並びに適切な関連法規、政策、行動の促進などを通じて、機会均等を確保し、成果の不平等を是正する。 | 11.3 2030年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、全ての国々の参加型、包摂的かつ持続可能な人間居住計画・管理の能力を強化する。 | 12.3 2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減少させる。 | 13.3 気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する教育、啓発、人的能力及び制度機能を改善する。 | 14.3 あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最小限化し、対処する。 | 15.3 2030年までに、砂漠化に対処し、砂漠化、干ばつ及び洪水の影響を受けた土地などの劣化した土地と土壌を回復し、土地劣化に荷担しない世界の達成に尽力する。 | 16.3 国家及び国際的なレベルでの法の支配を促進し、全ての人々に司法への平等なアクセスを提供する。 | 17.3_資金 複数の財源から、開発途上国のための追加的資金源を動員する。
_5.ジェンダー平等を実現しよう | 1.4 2030年までに、貧困層及び脆弱層をはじめ、全ての男性及び女性が、基礎的サービスへのアクセス、土地及びその他の形態の財産に対する所有権と管理権限、相続財産、天然資源、適切な新技術、マイクロファイナンスを含む金融サービスに加え、経済的資源についても平等な権利を持つことができるように確保する。 | 2.4 2030年までに、生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気象現象、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生産システムを確保し、強靭（レジリエント）な農業を実践する。 | 3.4 2030年までに、非感染性疾患による若年死亡率を、予防や治療を通じて３分の１減少させ、精神保健及び福祉を促進する。 | 4.4 2030年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事及び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。 | 5.4 公共のサービス、インフラ及び社会保障政策の提供、並びに各国の状況に応じた世帯・家族内における責任分担を通じて、無報酬の育児・介護や家事労働を認識・評価する。 | 6.4 2030年までに、全セクターにおいて水利用の効率を大幅に改善し、淡水の持続可能な採取及び供給を確保し水不足に対処するとともに、水不足に悩む人々の数を大幅に減少させる。 | 7.a 2030年までに、再生可能エネルギー、エネルギー効率及び先進的かつ環境負荷の低い化石燃料技術などのクリーンエネルギーの研究及び技術へのアクセスを促進するための国際協力を強化し、エネルギー関連インフラとクリーンエネルギー技術への投資を促進する。 | 8.4 2030年までに、世界の消費と生産における資源効率を漸進的に改善させ、先進国主導の下、持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組みに従い、経済成長と環境悪化の分断を図る。 | 9.4 2030年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向上させる。全ての国々は各国の能力に応じた取組を行う。 | 10.4 税制、賃金、社会保障政策をはじめとする政策を導入し、平等の拡大を漸進的に達成する。 | 11.4 世界の文化遺産及び自然遺産の保護・保全の努力を強化する。 | 12.4 2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質や全ての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。 | 13.a 重要な緩和行動の実施とその実施における透明性確保に関する開発途上国のニーズに対応するため、2020年までにあらゆる供給源から年間1,000億ドルを共同で動員するという、UNFCCCの先進締約国によるコミットメントを実施するとともに、可能な限り速やかに資本を投入して緑の気候基金を本格始動させる。 | 14.4 水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量のレベルまで回復させるため、2020年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制（IUU）漁業及び破壊的な漁業慣行を終了し、科学的な管理計画を実施する。 | 15.4 2030年までに持続可能な開発に不可欠な便益をもたらす山地生態系の能力を強化するため、生物多様性を含む山地生態系の保全を確実に行う。 | 16.4 2030年までに、違法な資金及び武器の取引を大幅に減少させ、奪われた財産の回復及び返還を強化し、あらゆる形態の組織犯罪を根絶する。 | 17.4_資金 必要に応じた負債による資金調達、債務救済及び債務再編の促進を目的とした協調的な政策により、開発途上国の長期的な債務の持続可能性の実現を支援し、重債務貧困国（HIPC）の対外債務への対応により債務リスクを軽減する。
_6.安全な水とトイレを世界中に | 1.5 2030年までに、貧困層や脆弱な状況にある人々の強靱性（レジリエンス）を構築し、気候変動に関連する極端な気象現象やその他の経済、社会、環境的ショックや災害に暴露や脆弱性を軽減する。 | 2.5 2020年までに、国、地域及び国際レベルで適正に管理及び多様化された種子・植物バンクなども通じて、種子、栽培植物、飼育・家畜化された動物及びこれらの近縁野生種の遺伝的多様性を維持し、国際的合意に基づき、遺伝資源及びこれに関連する伝統的な知識へのアクセス及びその利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分を促進する。 | 3.5 薬物乱用やアルコールの有害な摂取を含む、物質乱用の防止・治療を強化する。 | 4.5 2030年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び脆弱な立場にある子供など、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにする。 | 5.5 政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において、完全かつ効果的な女性の参画及び平等なリーダーシップの機会を確保する。 | 6.5 2030年までに、国境を越えた適切な協力を含む、あらゆるレベルでの統合水資源管理を実施する。 | 7.b 2030年までに、各々の支援プログラムに沿って開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国、内陸開発途上国の全ての人々に現代的で持続可能なエネルギーサービスを供給できるよう、インフラ拡大と技術向上を行う。 | 8.5 2030年までに、若者や障害者を含む全ての男性及び女性の、完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある人間らしい仕事、並びに同一労働同一賃金を達成する。 | 9.5 2030年までにイノベーションを促進させることや100万人当たりの研究開発従事者数を大幅に増加させ、また官民研究開発の支出を拡大させるなど、開発途上国をはじめとする全ての国々の産業セクターにおける科学研究を促進し、技術能力を向上させる。 | 10.5 世界金融市場と金融機関に対する規制とモニタリングを改善し、こうした規制の実施を強化する。 | 11.5 2030年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内総生産比で直接的経済損失を大幅に減らす。 | 12.5 2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。 | 13.b 後発開発途上国及び小島嶼開発途上国において、女性や青年、地方及び社会的に疎外されたコミュニティに焦点を当てることを含め、気候変動関連の効果的な計画策定と管理のための能力を向上するメカニズムを推進する。 | 14.5 2020年までに、国内法及び国際法に則り、最大限入手可能な科学情報に基づいて、少なくとも沿岸域及び海域の10パーセントを保全する。 | 15.5 自然生息地の劣化を抑制し、生物多様性の損失を阻止し、2020年までに絶滅危惧種を保護し、また絶滅防止するための緊急かつ意味のある対策を講じる。 | 16.5 あらゆる形態の汚職や贈賄を大幅に減少させる。 | 17.5 _資金 後発開発途上国のための投資促進枠組みを導入及び実施する。
_7.エネルギーをみんなにそしてクリーンに | 1.a あらゆる次元での貧困を終わらせるための計画や政策を実施するべく、後発開発途上国をはじめとする開発途上国に対して適切かつ予測可能な手段を講じるため、開発協力の強化などを通じて、さまざまな供給源からの相当量の資源の動員を確保する。 | 2.a 開発途上国、特に後発開発途上国における農業生産能力向上のために、国際協力の強化などを通じて、農村インフラ、農業研究・普及サービス、技術開発及び植物・家畜のジーン・バンクへの投資の拡大を図る。 | 3.6 2020年までに、世界の道路交通事故による死傷者を半減させる。 | 4.6 2030年までに、全ての若者及び大多数（男女ともに）の成人が、読み書き能力及び基本的計算能力を身に付けられるようにする。 | 5.6 国際人口・開発会議（ICPD）の行動計画及び北京行動綱領、並びにこれらの検証会議の成果文書に従い、性と生殖に関する健康及び権利への普遍的アクセスを確保する。 | 6.6 2020年までに、山地、森林、湿地、河川、帯水層、湖沼を含む水に関連する生態系の保護・回復を行う。 |  | 8.6 2020年までに、就労、就学及び職業訓練のいずれも行っていない若者の割合を大幅に減らす。 | 9.a アフリカ諸国、後発開発途上国、内陸開発途上国及び小島嶼開発途上国への金融・テクノロジー・技術の支援強化を通じて、開発途上国における持続可能かつ強靱（レジリエント）なインフラ開発を促進する。 | 10.6 地球規模の国際経済・金融制度の意思決定における開発途上国の参加や発言力を拡大させることにより、より効果的で信用力があり、説明責任のある正当な制度を実現する。 | 11.6 2030年までに、大気の質及び一般並びにその他の廃棄物の管理に特別な注意を払うことによるものを含め、都市の一人当たりの環境上の悪影響を軽減する。 | 12.6 特に大企業や多国籍企業などの企業に対し、持続可能な取り組みを導入し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する。 |  | 14.6 開発途上国及び後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、世界貿易機関（WTO）漁業補助金交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、2020年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、違法・無報告・無規制（IUU）漁業につながる補助金を撤廃し、同様の新たな補助金の導入を抑制する。 | 15.6 国際合意に基づき、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を推進するとともに、遺伝資源への適切なアクセスを推進する。 | 16.6 あらゆるレベルにおいて、有効で説明責任のある透明性の高い公共機関を発展させる。 | 17.6_技術 科学技術イノベーション（STI）及びこれらへのアクセスに関する南北協力、南南協力及び地域的・国際的な三角協力を向上させる。また、国連レベルをはじめとする既存のメカニズム間の調整改善や、全世界的な技術促進メカニズムなどを通じて、相互に合意した条件において知識共有を進める。
_8.働きがいも経済成長も | 1.b 貧困撲滅のための行動への投資拡大を支援するため、国、地域及び国際レベルで、貧困層やジェンダーに配慮した開発戦略に基づいた適正な政策的枠組みを構築する。 | 2.b ドーハ開発ラウンドのマンデートに従い、全ての農産物輸出補助金及び同等の効果を持つ全ての輸出措置の同時撤廃などを通じて、世界の市場における貿易制限や歪みを是正及び防止する。 | 3.7 2030年までに、家族計画、情報・教育及び性と生殖に関する健康の国家戦略・計画への組み入れを含む、性と生殖に関する保健サービスを全ての人々が利用できるようにする。 | 4.7 2030年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。 | 5.a 女性に対し、経済的資源に対する同等の権利、並びに各国法に従い、オーナーシップ及び土地その他の財産、金融サービス、相続財産、天然資源に対するアクセスを与えるための改革に着手する。 | 6.a 2030年までに、集水、海水淡水化、水の効率的利用、排水処理、リサイクル・再利用技術を含む開発途上国における水と衛生分野での活動と計画を対象とした国際協力と能力構築支援を拡大する。 |  | 8.7 強制労働を根絶し、現代の奴隷制、人身売買を終らせるための緊急かつ効果的な措置の実施、最悪な形態の児童労働の禁止及び撲滅を確保する。2025年までに児童兵士の募集と使用を含むあらゆる形態の児童労働を撲滅する。 | 9.b 産業の多様化や商品への付加価値創造などに資する政策環境の確保などを通じて、開発途上国の国内における技術開発、研究及びイノベーションを支援する。 | 10.7 計画に基づき良く管理された移民政策の実施などを通じて、秩序のとれた、安全で規則的かつ責任ある移住や流動性を促進する。 | 11.7 2030年までに、女性、子供、高齢者及び障害者を含め、人々に安全で包摂的かつ利用が容易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを提供する。 | 12.7 国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する。 |  | 14.7 2030年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発途上国及び後発開発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させる。 | 15.7 保護の対象となっている動植物種の密猟及び違法取引を撲滅するための緊急対策を講じるとともに、違法な野生生物製品の需要と供給の両面に対処する。 | 16.7 あらゆるレベルにおいて、対応的、包摂的、参加型及び代表的な意思決定を確保する。 | 17.7 _技術 開発途上国に対し、譲許的・特恵的条件などの相互に合意した有利な条件の下で、環境に配慮した技術の開発、移転、普及及び拡散を促進する。
_9.産業と技術革新の基盤をつくろう |  | 2.c 食料価格の極端な変動に歯止めをかけるため、食料市場及びデリバティブ市場の適正な機能を確保するための措置を講じ、食料備蓄などの市場情報への適時のアクセスを容易にする。 | 3.8 全ての人々に対する財政リスクからの保護、質の高い基礎的な保健サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ質が高く安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）を達成する。 | 4.a 子供、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、全ての人々に安全で非暴力的、包摂的、効果的な学習環境を提供できるようにする。 | 5.b 女性の能力強化促進のため、ICTをはじめとする実現技術の活用を強化する。 | 6.b 水と衛生に関わる分野の管理向上における地域コミュニティの参加を支援・強化する。 |  | 8.8 移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定な雇用状態にある労働者など、全ての労働者の権利を保護し、安全・安心な労働環境を促進する。 | 9.c 後発開発途上国において情報通信技術へのアクセスを大幅に向上させ、2020年までに普遍的かつ安価なインターネットアクセスを提供できるよう図る。 | 10.a 世界貿易機関（WTO）協定に従い、開発途上国、特に後発開発途上国に対する特別かつ異なる待遇の原則を実施する。 | 11.a 各国・地域規模の開発計画の強化を通じて、経済、社会、環境面における都市部、都市周辺部及び農村部間の良好なつながりを支援する。 | 12.8 2030年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにする。 |  | 14.a 海洋の健全性の改善と、開発途上国、特に小島嶼開発途上国および後発開発途上国の開発における海洋生物多様性の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的知識の増進、研究能力の向上、及び海洋技術の移転を行う。 | 15.8 2020年までに、外来種の侵入を防止するとともに、これらの種による陸域・海洋生態系への影響を大幅に減少させるための対策を導入し、さらに優先種の駆除または根絶を行う。 | 16.8 グローバル・ガバナンス機関への開発途上国の参加を拡大・強化する。 | 17.8_技術 2017年までに、後発開発途上国のための技術バンク及び科学技術イノベーション能力構築メカニズムを完全運用させ、情報通信技術（ICT）をはじめとする実現技術の利用を強化する。
_10.人や国の不平等をなくそう |  |  | 3.9 2030年までに、有害化学物質、並びに大気、水質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件数を大幅に減少させる。 | 4.b 2020年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国、並びにアフリカ諸国を対象とした、職業訓練、情報通信技術（ICT）、技術・工学・科学プログラムなど、先進国及びその他の開発途上国における高等教育の奨学金の件数を全世界で大幅に増加させる。 | 5.c ジェンダー平等の促進、並びに全ての女性及び女子のあらゆるレベルでの能力強化のための適正な政策及び拘束力のある法規を導入・強化する。 |  |  | 8.9 2030年までに、雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業を促進するための政策を立案し実施する。 |  | 10.b 各国の国家計画やプログラムに従って、後発開発途上国、アフリカ諸国、小島嶼開発途上国及び内陸開発途上国を始めとする、ニーズが最も大きい国々への、政府開発援助（ODA）及び海外直接投資を含む資金の流入を促進する。 | 11.b 2020年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害に対する強靱さ（レジリエンス）を目指す総合的政策及び計画を導入・実施した都市及び人間居住地の件数を大幅に増加させ、仙台防災枠組2015-2030に沿って、あらゆるレベルでの総合的な災害リスク管理の策定と実施を行う。 | 12.a 開発途上国に対し、より持続可能な消費・生産形態の促進のための科学的・技術的能力の強化を支援する。 |  | 14.b 小規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。 | 15.9 2020年までに、生態系と生物多様性の価値を、国や地方の計画策定、開発プロセス及び貧困削減のための戦略及び会計に組み込む。 | 16.9 2030年までに、全ての人々に出生登録を含む法的な身分証明を提供する。 | 17.9_能力構築 全ての持続可能な開発目標を実施するための国家計画を支援するべく、南北協力、南南協力及び三角協力などを通じて、開発途上国における効果的かつ的をしぼった能力構築の実施に対する国際的な支援を強化する。
_11.住み続けられるまちづくりを |  |  | 3.a 全ての国々において、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の実施を適宜強化する。 | 4.c 2030年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国における教員研修のための国際協力などを通じて、質の高い教員の数を大幅に増加させる。 |  |  |  | 8.10 国内の金融機関の能力を強化し、全ての人々の銀行取引、保険及び金融サービスへのアクセスを促進・拡大する。 |  | 10.c 2030年までに、移住労働者による送金コストを３%未満に引き下げ、コストが5%を越える送金経路を撤廃する。 | 11.c 財政的及び技術的な支援などを通じて、後発開発途上国における現地の資材を用いた、持続可能かつ強靱（レジリエント）な建造物の整備を支援する。 | 12.b 雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業に対して持続可能な開発がもたらす影響を測定する手法を開発・導入する。 |  | 14.c 「我々の求める未来」のパラ158において想起されるとおり、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用のための法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条約（UNCLOS）に反映されている国際法を実施することにより、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用を強化する。 | 15.a 生物多様性と生態系の保全と持続的な利用のために、あらゆる資金源からの資金の動員及び大幅な増額を行う。 | 16.10 国内法規及び国際協定に従い、情報への公共アクセスを確保し、基本的自由を保障する。 | 17.10_貿易 ドーハ・ラウンド（DDA）交渉の受諾を含むWTOの下での普遍的でルールに基づいた、差別的でない、公平な多角的貿易体制を促進する。
_12.つくる責任つかう責任 |  |  | 3.b 主に開発途上国に影響を及ぼす感染性及び非感染性疾患のワクチン及び医薬品の研究開発を支援する。また、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPS協定）及び公衆の健康に関するドーハ宣言に従い、安価な必須医薬品及びワクチンへのアクセスを提供する。同宣言は公衆衛生保護及び、特に全ての人々への医薬品のアクセス提供にかかわる「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPS協定）」の柔軟性に関する規定を最大限に行使する開発途上国の権利を確約したものである。 |  |  |  |  | 8.a 後発開発途上国への貿易関連技術支援のための拡大統合フレームワーク（EIF）などを通じた支援を含む、開発途上国、特に後発開発途上国に対する貿易のための援助を拡大する。 |  |  |  | 12.c 開発途上国の特別なニーズや状況を十分考慮し、貧困層やコミュニティを保護する形で開発に関する悪影響を最小限に留めつつ、税制改正や、有害な補助金が存在する場合はその環境への影響を考慮してその段階的廃止などを通じ、各国の状況に応じて、市場のひずみを除去することで、浪費的な消費を奨励する、化石燃料に対する非効率な補助金を合理化する。 |  |  | 15.b 保全や再植林を含む持続可能な森林経営を推進するため、あらゆるレベルのあらゆる供給源から、持続可能な森林経営のための資金の調達と開発途上国への十分なインセンティブ付与のための相当量の資源を動員する。 | 16.a 特に開発途上国において、暴力の防止とテロリズム・犯罪の撲滅に関するあらゆるレベルでの能力構築のため、国際協力などを通じて関連国家機関を強化する。 | 17.11_貿易 開発途上国による輸出を大幅に増加させ、特に2020年までに世界の輸出に占める後発開発途上国のシェアを倍増させる。
_13.気候変動に具体的な対策を |  |  | 3.c 開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国において保健財政及び保健人材の採用、能力開発・訓練及び定着を大幅に拡大させる。 |  |  |  |  | 8.b 2020年までに、若年雇用のための世界的戦略及び国際労働機関（ILO）の仕事に関する世界協定の実施を展開・運用化する。 | [6 empty] | 15.c 持続的な生計機会を追求するために地域コミュニティの能力向上を図る等、保護種の密猟及び違法な取引に対処するための努力に対する世界的な支援を強化する。 | 16.b 持続可能な開発のための非差別的な法規及び政策を推進し、実施する。 | 17.12__貿易 後発開発途上国からの輸入に対する特恵的な原産地規則が透明で簡略的かつ市場アクセスの円滑化に寄与するものとなるようにすることを含む世界貿易機関（WTO）の決定に矛盾しない形で、全ての後発開発途上国に対し、永続的な無税・無枠の市場アクセスを適時実施する。
_14.海の豊かさを守ろう |  |  | 3.d 全ての国々、特に開発途上国の国家・世界規模な健康危険因子の早期警告、危険因子緩和及び危険因子管理のための能力を強化する。 | [13 empty] | 17.13_ 体制面/政策・制度的整合性 政策協調や政策の首尾一貫性などを通じて、世界的なマクロ経済の安定を促進する。
_15.陸の豊かさも守ろう | [16 empty] | 17.14 体制面/政策・制度的整合性 持続可能な開発のための政策の一貫性を強化する。
_16.平和と公正をすべての人に | [16 empty] | 17.15 体制面/政策・制度的整合性 貧困撲滅と持続可能な開発のための政策の確立・実施にあたっては、各国の政策空間及びリーダーシップを尊重する。
_17.パートナーシップで目標を達成しよう | [16 empty] | 17.16 マルチステークホルダー・パートナーシップ 全ての国々、特に開発途上国での持続可能な開発目標の達成を支援すべく、知識、専門的知見、技術及び資金源を動員、共有するマルチステークホルダー・パートナーシップによって補完しつつ、持続可能な開発のためのグローバル・パートナーシップを強化する。
17.17 マルチステークホルダー・パートナーシップ さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。
17.18 データ、モニタリング、説明責任 2020年までに、後発開発途上国及び小島嶼開発途上国を含む開発途上国に対する能力構築支援を強化し、所得、性別、年齢、人種、民族、居住資格、障害、地理的位置及びその他各国事情に関連する特性別の質が高く、タイムリーかつ信頼性のある非集計型データの入手可能性を向上させる。
17.19 データ、モニタリング、説明責任 2030年までに、持続可能な開発の進捗状況を測るGDP以外の尺度を開発する既存の取組を更に前進させ、開発途上国における統計に関する能力構築を支援する。

## 連動項目 (hidden)
領域① ／ 分野① ※ ②～④も同様 | １）子ども及び若者の支援に係る活動 | ① 経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援
② 日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援
③ 社会的課題の解決を担う若者の能力開発支援
⑧その他
| ２）日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動 | ④ 働くことが困難な人への支援
⑤ 社会的孤立や差別の解消に向けた支援
⑧その他
| ３）地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る活動 | ⑥ 地域の働く場づくりや地域活性化などの課題解決に向けた取組の支援
⑦ 安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援
⑧その他
| ４）その他 | (なし)

## 事業の種類1～4の連動に関する分岐図
事業の種類1～4の連動に関する分岐図
| 事業の種類1 | ①草の根活動支援事業
②ソーシャルビジネス形成支援事業
③イノベーション企画支援事業
④災害支援事業
「事業の種類1」を「①草の根活動支援事業」にした場合
| 事業の種類2 | ①-1 全国ブロック
①-2 地域ブロック
「事業の種類2」を「①-2 地域ブロック」にした場合
| 事業の種類3 | 北海道ブロック（北海道）
東北ブロック（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島）
北陸ブロック（新潟、福井、石川、富山）
関東ブロック（茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、東京、山梨）
東海ブロック（愛知、静岡、岐阜、三重、長野）
近畿ブロック（滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山）
四国ブロック（徳島、香川、愛媛、高知）
中国ブロック（鳥取、島根、岡山、広島、山口）
九州ブロック（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島）
沖縄ブロック（沖縄）
「事業の種類1」を「④災害支援事業」にした場合
| 事業の種類2 | 防災・減災支援
緊急災害支援
災害復旧・生活再建支援
| 事業の種類3 | なし
防災・減災支援
緊急災害支援
災害復旧・生活再建支援
| 事業の種類4 | なし
防災・減災支援
緊急災害支援
災害復旧・生活再建支援
ご説明：
①草の根活動支援事業の場合、「全国ブロック」と「地域ブロック」のどちらかを選択して申請します。後者を選択した場合、北海道～沖縄までの計10ブロックの中から1つ選択することになります（最大でセル「事業の種類3」まで使用）。
ご説明：
④災害支援事業の場合、「防災・減災支援」「緊急災害支援」「災害復旧・生活再建支援」の3カテゴリーすべてあるいはそれらを自由に組み合わせて事業を申請することになっています。1カテゴリーのみを選択し申請することも可能になっています（最大でセル「事業の種類4」まで使用）。